«Утверждаю»

Директор школы: _________ Л.М. Горбунова

«_1__» __сентября __2015 г.

План методического сопровождения ФГОС ООО

на 2015-2016 учебный год в МБОУ «Сакмарская СОШ»

(Дорожная карта)

| Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Организационно – методическое сопровождение |
| Разработка дорожной карты по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году Утверждение дорожной карты по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году | Май - июнь 2015 Август 2015 | Метод совет Директор |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, информирование коллектива об изменениях | В течение года | Администрация школы |
| Организация родителей с целью изучения образовательных потребностей и интересов обучающихся | Май 2015 | Учителя, классные руководители, заместители директора по УВР |
| Организация работы по изучению внеурочной деятельности ФГОС ООО | Август 2015 | Классные руководители, зам. директора по ВР |
| Индивидуальные консультации для учителей по ФГОС | В течение года | Заместитель директора по УВР |
| Проведение инструктивно – методических совещаний по вопросам реализации ФГОС | В течение года | Администрация школы, |
| Семинар "Современный урок в условиях введения ФГОС ООО" | Сентябрь 2015 | Заместитель директора по УВР |
| Выбор и утверждение УМК на 2015-2016 учебный год Формирование заказа учебников на новый учебный год | Апрель-август 2015 года | МО, зам. директора по УВР. Заведующий библиотекой |
| Информационно – методическое сопровождение |
| Регулярное обновление материалов на сайте образовательного учреждения, обеспечение доступа родителей к сайту ОУ | В течение года | Зам. директора по УВР, ответственный за сайт ОУ |
| Создание и регулярное обновление информационного стенда по вопросу реализации ФГОС ООО | В течение года | Администрация школы, рабочие группы |
| Индивидуальные консультации для родителей | В течение года | Учителя |
| Создание и систематическое пополнение библиотечки методической литературы по теме «Реализация ФГОС ООО» | В течение года | Заведующий библиотекой |
| Создание банка методических разработок уроков, дополнительных занятий | В течение года | Учителя, руководители МО |
| Проведение родительских собраний в 5 классах: - помощь родителей в организации проектной деятельности; - мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС ООО в 5-х классах; - итоги обучения по ФГОС ООО. | Декабрь Май | Заместители директора по УВР, классные руководители |
| Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ | По графику работы кабинета | Библиотекарь, зав.кабинетом информатики |
| Составление (ежегодного) публичного отчета о результатах реализации ООП ООО | Май 2016 | Администрация школы |
| Поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала |
| Составление прогноза обеспечения кадрами на 2015-2016 учебный год | Апрель 2015 | Директор |
| Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ООО | В течение года | Заместители директора по УВР |
| Посещение уроков и занятий внеурочной деятельности с целью оказания методической помощи по вопросам реализации ФГОС ООО | В течение года | Заместители директора по УВР, руководители МО |
| Организация изучения и учёт инструктивно – методических писем по вопросам реализации ФГОС ООО | Май – июнь 2015 | Заместители директора по УВР |
| Участие учителей в работе семинаров, конференций, мастер-классов различного уровня. | В течение года | Заместители директора по УВР, руководители МО |
| Научно – методическое сопровождение |
| Использование инструктивно - методических писем и методических рекомендаций по вопросам реализации ФГОС ООО | В течение года | Администрация школы |
| Согласование рабочих программ | Август 2015 | Администрация школы |
| Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня | Май-июнь | Рабочие группы |
| Изучение методических рекомендаций по использованию имеющихся программ, учебников, методических пособий и разработок для реализации ФГОС | Август 2015 | МО |
| Проведение методических совещаний, заседаний в рамках ШМО учителей | В течение года | Руководители МО |
| Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых педагогических технологий | В течение года | МО |
| Обеспечение преемственности реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО от класса к классу (предметные линии, воспитание и социализация, развитие универсальных учебных действий, система оценки достижений планируемых результатов) | В течение года | Администрация школы, МО |
| Проведение методических дней: - «Современный урок с позиций формирования УУД». -Практическое занятие «Конструирование и анализ урока на основе системно-деятельностного подхода». - Внедрение новой структуры поурочного планирования – технологические карты. | Раз в четверть | заместители директора по УВР, руководители МО |
| Стартовая диагностика учебных достижений первоклассников на начало учебного года. Подбор диагностического инструментария для изучения готовности обучающихся 5 классов к освоению ООП ООО. | Сентябрь 2015 г | Руководитель ШМО |
| Методическое обеспечение внеурочной деятельности: - анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 5 классах; - посещение занятий в 5 классах | В течении года | По графику ВШК |
| Методическое сопровождение процесса внедрения ФГОС ООО : изучение разработанных и утвержденных ООП ООО выбор УМК для организации учебного процесса в 1-5-х. классах; изучение рабочих программ по учебным предметам, приведение их в соответствие с требованиями нового стандарта; изучение рабочих программ для занятий по внеурочной деятельности в 5 – х классах; программа мониторинга учебных достижений пятиклассников | Август 2015 г. | Заместители директора, руководители МО |
| Методическое сопровождение процесса внедрения ФГОС: определить оптимальную модель организации внеурочной деятельности в 5 классах; | Сентябрь 2015 г. | Заместители директора, руководители МО |
| Семинар: «Формирование навыков смыслового чтения на уроках иностранного языка. | ноябрь 2015 г. | Заместители директора, руководители МО |
| Методическое сопровождение процесса внедрения ФГОС: - игровые образовательные технологии | ноябрь 2015 г. | Заместители директора, руководители МО |
| Методическое сопровождение процесса внедрения ФГОС: - программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся | Декабрь 2015 г. | Заместители директора, руководители МО |
| Семинар: «Реализация системно-деятельностного подхода к обучению на уроках гуманитарного цикла | Декабрь 2016 г | Заместители директора, руководители МО |
| Методическое сопровождение процесса внедрения ФГОС: апробация диагностического инструментария для проведения мониторинга качества образования и результатов (личностных, метапредметных, предметных) в 5-х классах в соответствии с ФГОС ООО; | Январь 2016 г. | Заместители директора, руководители МО |
| Семинар «Роль ИКТ на уроках математики, физика в формировании УУД | Январь 2016 г. | Заместители директора, руководители МО |
| Методическое сопровождение процесса внедрения ФГОС: - применение на уроках здоровьесберегающих и здоровьеформирующих образовательных технологий; - Особенности организации индивидуальной, парной и групповой работы. | Февраль 2016 г. | Заместители директора, руководители МО |
| Требования к результатам освоения ООП ООО учащихся среднего звена. | Март 2016 г. | Заместители директора, руководители МО |
| Семинар на тему « Формирование УУД на уроках развивающего цикла в условиях реализации ФГОС ООО. | Февраль 2016 г. | Заместители директора, руководители МО |
| Семинар на тему "Формирование ключевых компетенций школьников на уроках биологии, географии и химии» | Март 2016 г. | Заместители директора, руководители МО |
| Оценка деятельности педагогического коллектива по введению ФГОС ООО в 2015-2016 учебном году | Май 2016 г. | Заместители директора, руководители МО |
| Финансово-экономическое сопровождение |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | В течение года | Администрация школы |
| Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООО | В течение года | Администрация школы, заведующий библиотекой |
| Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2015 года: - количество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; - анализ работы Интернет-ресурсов; - условий для реализации внеурочной деятельности; - учебной и учебно-методической литературы. | Октябрь-ноябрь 2015 г. | Заместитель директора, библиотекарь, завхоз |
| Подготовка к 2016-2017 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ООП ОУ ООО; - подготовка плана закупок на 2016-2017 уч. год | Март Май 2016 г. | Директор, зам. по АХР |
| Экспертно-аналитическая деятельность |
| Открытые уроки в рамках дней открытых дверей | Март-апрель 2016 | Учителя, заместители директора по УВР, руководители МО |
| Мониторинг реализации ФГОС ООО: входная, итоговая диагностики обучающихся 5 классов | Сентябрь 2015 Декабрь 2015 Май 2016 | Учителя, заместители директора по УВР |
| Организация выставки работ урочной и внеурочной деятельности обучающихся 5 классов | В течение года | Зам. директора по ВР |
| Научно-практическая конференция исследовательских работ в 5-х классах | Май 2016 | Учителя, заместители директора по УВР |
| Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС ООО | Апрель – май 2016 | классные руководители 5 классов |